## 2025
SURVEI RUTIN - 2025
NO | MV. NADHIF | PIC |  | STATUS | COMMENT
|  | Vessel's | Office
1 | Lampu Lifebuoy kondisi Mati | 3O | MARINE | Open
2 | Pipa Hydrant Kondisi Bocor | 2E | TEKNIK | Open
3 | Engsel pintu masuk ke Palka Keropos | CO | MARINE | Open
4 | Air Vent heat belum di marking | CO | MARINE | Open
5 | Handle untuk control HC palka 1,2,3 , 4 & 5 bocor | 2E | TEKNIK | Open
6 | Kondisi manhole tidak dimarking | CO | MARINE | Open
7 | Rumah Crane Kondisi Berminyak | 2E | TEKNIK | Open
8 | Tangga menuju Palka Berkarat & mengecil | CO | TEKNIK | Open
9 | Railing kondisi Patah | CO | TEKNIK | Open
10 | kondisi Sambungan tangga kombinasi keropos | CO | TEKNIK | Open
11 | Footstep kondisi keropos | CO | TEKNIK | Open
12 | Natural ventilasi macet & tidak ada packing | 3O | MARINE | Open
13 | Max person pada tangga tidak dimarking | CO | MARINE | Open
14 | Pipa bunker tidak Ada Pressure Gauge | 3E | TEKNIK | Open
15 | Dudukan limit switch bengkok | ELECT | TEKNIK | Open
16 | Isolating valve belum dimarking | 3O | MARINE | Open
17 | Tekanan Botol angin untuk QCV kosong | 4E | TEKNIK | Open
18 | Flashback arrestor tidak terpasang | 2E | TEKNIK | Open
19 | No.2 FO Purifier masih menunggu spare | 4E | TEKNIK | Open
20 | Area AE 1,2,&3 Berminyak | 3E | TEKNIK | Open
21 | Pipa Pendingin AE Bocor | 4E | TEKNIK | Open
22 | Shaft Grounding device tidak terpasang | ELECT | TEKNIK | Open
23 | lampu control panel banyak yang mati | ELECT | TEKNIK | Open
24 | Engine Room Bilge Berminyak | 2E | TEKNIK | Open
25 | Pipa air laut bocor | 3E | TEKNIK | Open
26 | Aux.Boiler masih dalam Perbaikan | 3E | TEKNIK | Open
27 | Temperatur ME Jaket cooling rendah | 3O | MARINE | Open
28 | ESB Low insulation | ELECT | TEKNIK | Open
29 | Kondisi General Battery kurang bagus | ELECT | TEKNIK
30 | kondisi railing tangga akomodasi Keropos | CO | TEKNIK
Mengetahui,
Darnawi
Capt.ALAMSYAH
|  | Surveyor |  | Nahkoda